ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Số:  135/KH-ĐHHĐ                                  Thanh Hóa, ngày 24 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH

Đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường; đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, đảm bảo và nâng mức chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với thực tiễn nhà trường; đảm bảo tính khả thi, từng bước nâng cao mức chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn đáp ứng ngày càng cao tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

- Gắn Kế hoạch ĐBCL với MTCL và việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Mỗi nội dung phải có kế hoạch hành động cụ thể và hồ sơ minh chứng kết quả hoạt động.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai, quán triệt các văn bản về công tác Đảm bảo chất lượng:

- Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

- Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định, các văn bản các cấp quản lí có liên quan; bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do nhà trường ban hành; các văn bản hiện có về đảm bảo chất lượng của trường Đại học Hồng Đức ban hành.

- Các đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 và thường xuyên cập nhật các văn bản mới về công tác Đảm bảo chất lượng, các thủ tục, quy trình của Bộ GD&ĐT và các văn bản của Nhà trường theo quy định.

2. Nội dung công việc và mốc thời gian thực hiện

Để đạt được mục tiêu chất lượng năm học, Nhà trường xác định Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014 - 2015, gồm các nội dung chính sau đây:

| stt | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến | Điều kiện | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiện toàn HĐ TĐG trường, Ban ISO cấp trường, Trưởng Ban ISO và CBKSTL cấp đơn vị. | Các quyết định kiện toàn bộ máy. | Các QĐ bổ nhiệm và đề nghị của đơn vị | Từ 10 - 20/8/2014 | P. ĐBCL&KT |
| 2 | Rà soát, bổ sung, điều chỉnh Bộ tài liệu QMS ISO 9001:2008 của trường và đơn vị. | Mục tiêu, kế hoạch chất lượng và thủ tục, quy trình... được phê duyệt | Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 | Từ 01-30/8/2014 | P. ĐBCL&KT |
| 3 | Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện quy trình 1 cửa theo QMS ISO. | Thống kê kết quả thực hiện quy trình | Phiếu đề nghị/ yêu cầu | Trong năm học 2014-2015 | P. HCTH |
| 4 | Xây dựng kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2014-2015. | Kế hoạch được phê duyệt và công bố đến các đơn vị | KQ thực hiện KH 2013-2014 | Từ 15/5-05/8/2014 | P. KHTC |
| 5 | Đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch năm học. | Báo cáo KQ kiểm tra thực hiện KH. |  | Tháng 6/2015 | P. KHTC |
| 6 | Công khai Tài chính, CTĐT, đội ngũ và Cơ sở vật chất của trường. | Công bố trên website trường. |  | Trước tháng 9/2014 | P. KHTC P. Đào tạo P. TCCB P. QT-VT, TB |
| 7 | Xây dựng đề án tuyển sinh năm 2015, 2016 và các năm tiếp theo. | Đề án tuyển sinh 2015, 2016 được phê duyệt | Các nguồn lực | Tháng 5/2015 | P. Đào tạo |
| 8 | Quy hoạch và triển khai đào tạo giảng viên năm học 2014-2015. | Quy hoạch đi đào tạo được duyệt. Kết quả đi đào tạo trong năm. | Kết quả thực hiện quy hoạch năm trước | Trong năm học 2014-2015 | P. TCCB |
| 9 | Rà soát, điều chỉnh các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quản lý, điều hành trong trường. | QĐ bổ sung chức năng, quyền hạn và Quy định về QL, điều hành | Các quy định đã ban hành và thực trạng | Trước tháng 3/2015 | P. TCCB |
| 10 | Thăm dò tín nhiệm, công tác quản lý, điều hành của CBQL. | Kế hoạch, mẫu phiếu, kết quả thăm dò |  | Trước tháng 6/2015 | P. TCCB |
| 11 | Rà soát và hoàn thiện các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động KHCN. | Quy định và tiêu chí đánh giá CBGV về hoạt động KHCN | Nguồn lực con người và tài chính | Trước tháng 2/2015 | P. QLKH&CN |
| 12 | Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động KHCN với các đơn vị ngoài trường và hỗ trợ GV tham dự hội thảo khoa học quốc tế. | Cơ chế phối hợp hoạt động KHCN và hỗ trợ CBGV tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế | Nguồn lực con người và tài chính | Trong năm học 2014-2015 | P. QLKH&CN |
| 13 | Rà soát chương trình đào tạo (nội dung, kế hoạch đào tạo và chuẩn đầu ra) theo hướng phát huy năng lực người học. | Các CTĐT được điều chỉnh, bổ sung. | Báo cáo kết quả điều chỉnh, bổ sung. | Trước tháng 12/2014 | P. Đào tạo và các khoa đào tạo |
| 14 | Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu sử dụng trong nhà trường. | QĐ (bổ sung) danh mục GT, TL phục vụ cho dạy học. | QĐ DM GT,TL được duyệt | Tháng 8 – 11/2014 | P. Đào tạo, các khoa và TT TV |
| 15 | Kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu. | - Bảng đối soát tài liệu giáo trình và QĐ mua GT (nếu cần); | Nguồn lực tài chính | Trong năm học 2014-2015 | TT TV |
| 16 | Triển khai Kế hoạch liên kết đào tạo ĐH và SĐH với trường ĐH nước ngoài. | - QĐ của Bộ cho phép LKĐT; - KH tuyển sinh LKĐT năm 2015. | Nguồn lực con người và tài chính | Tháng 10-12/2014 | P. HTQT |
| 17 | Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo một số ngành. | Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo | Nguồn lực con người và tài chính | Tháng 11/2014-03/2015 | Các khoa đào tạo |

| 18 | Lấy ý kiến các nhà tuyển dụng, nhà khoa học, chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp về CTĐT. | - Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý. - Quyết định điều chỉnh CTĐT. | Nguồn lực con người và tài chính | Trong năm học 2014-2015 | Các khoa đào tạo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Xây dựng đề cương chi tiết học phần theo hướng phát huy năng lực người học. | Bảng tổng hợp kết quả thẩm định và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện ĐCCTHP | ĐCCTHP và thời khóa biểu | Trong năm học 2014-2015 | Các khoa đào tạo |
| 20 | Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. | Kế hoạch và DS cán bộ tham dự tập huấn | Nguồn lực tài chính | Tháng 10 - 11/2014 | P. ĐBCL&KT |
| 21 | Cập nhật báo cáo tự đánh giá CLGD và hồ sơ minh chứng đến tháng 31/12/2014. | BC TĐG bổ sung; danh mục HSMC | Các nguồn lực | Tháng 02-5/2015 | P. ĐBCL&KT |
| 22 | Kiểm định chất lượng giáo dục trường và chất lượng chương trình đào tạo theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. | Tờ trình đăng ký kiểm định chất lượng và Kế hoạch làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài | Báo cáo TĐG CLGD và CTĐT, các nguồn lực | Trong năm học 2014-2015 | P. ĐBCL&KT |
| 23 | Lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động giảng dạy của GV. | Báo cáo kết quả thăm dò CL HĐ giảng dạy. | Nguồn lực con người và tài chính | 11/2014- 2/2015 và 5-6/2015 | P. ĐBCL&KT |
| 24 | Lấy ý kiến người học về chất lượng quá trình đào tạo các ngành có SV TN. | Báo cáo kết quả ĐG chất lượng QTĐT từng ngành. | Nguồn lực con người và tài chính | Tháng 2 - 4/2015 | P. ĐBCL&KT |
| 25 | Đánh giá chất lượng NHCHT, đề thi học phần. | Báo cáo kết quả ĐG CL đề thi năm học 2014-2015. | Nguồn lực con người và tài chính | Từ tháng 11/2014- 2; 4-6/2015 | P. ĐBCL&KT |
| 26 | Phối hợp để đánh giá giám sát kết quả vận hành QMS của trường. | Báo cáo kết quả đánh giá giám sát | Nguồn lực con người và tài chính | Tháng 9-11/2014 | Ban ISO |
| 27 | Đánh giá nội bộ KQ vận hành QMS ISO 9001:2008. | Tổng hợp kết quả đánh giá và kết quả khắc phục các NC | Nguồn lực con người và tài chính | Tháng 5/2015 | Ban ISO |
| 28 | Kiểm tra, giám sát và bảo dưỡng thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. | Nhật ký theo dõi, lịch kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị | Hệ thống văn bản và phiếu đề nghị. | Trong năm học 2014-2015 | P. QT-VTTB |
| 29 | Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học. | Báo cáo kết quả sử dụng máy móc thiết bị của các đơn vị | DS kiểm kê tài sản hằng năm | Trước tháng 01 và 6/2015 | P. QT-VTTB |
| 30 | Kiểm tra việc đánh giá quá trình của các học phần giảng dạy trong năm. | BC kết quả kiểm tra thực hiện đánh giá điểm quá trình | ĐCCTHP | Trong năm học 2014-2015 | P. Thanh tra |
| 31 | Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi và chấm thi học phần. | - KH thanh tra công tác thi; - BC kết quả kiểm tra công tác thi. | Thời khóa biểu, lịch thi và bài thi. | Trong năm học 2014-2015 | P. Thanh tra |
| 32 | Kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và công bố trên Website. | Kết quả kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ. | Phôi bằng, DS cấp phát bằng | Tháng 11 -12/2014 | P. Thanh tra |
| 33 | Khảo sát nhu cầu đào tạo: ngành nghề, loại hình, trình độ đào tạo. | Báo cáo kết quả thăm dò. | Nguồn lực con người và tài chính | Tháng 9-12/2014 | TT PTĐT&HTHT |
| 34 | Lấy ý kiến các TC xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu SV về chất lượng CT và hoạt động ĐT của ngành. | Báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý cho CT và hoạt động đào tạo (mỗi khoa/một báo cáo) . | nguồn lực con người và tài chính | Tháng 9/2014-3/2015 | TT. PTĐT&HTHT và các khoa đào tạo |
| 35 | Khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của SVTN năm 2013. | KH thăm dò, Báo cáo KQ thăm dò; cập nhật CSDL về người học sau TN | Dữ liệu về cựu HSSV; các nguồn lực | Từ 9/2014 - 3/2015 | TT PTĐT&HTHT |
| 36 | Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học. | - Kế hoạch kiểm tra nền nếp và kế hoạch giáo dục CT, TT, ĐĐ, lối sống; - BC kết quả triển khai kế hoạch |  | Tháng 8/2014 và trong năm | P. CT HSSV |
| 37 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra hồ sơ sinh viên, văn bằng và chính sách cho người học. | - Các QĐ thực hiện chế độ chính sách; - Báo cáo kết quả triển khai KH. | Hồ sơ liên quan | Trong năm học 2014-2015 | P. CT HSSV/P. Thanh tra |
| 38 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho CBVC-LĐ và SV. | Kế hoạch và kết quả kiểm tra sức khỏe của CBVC-LĐ và người học | Các nguồn lực | Tháng 8-9/2014 và trong năm 2014-2015 | Trạm Y tế |
| 39 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn viên trường. | KH kiểm tra VSMT, ATTP trong khu nội trú, trường; KQ kiểm tra | Các nguồn lực | Tháng 8-9/2014 và trong năm 2014-2015 | Trạm Y tế |
| 40 | Tổng kết công tác ĐBCL năm học 2014-2015 và XD kế hoạch ĐBCL, MTCL 2015-2016. | Báo cáo tổng kết năm 2014-2015 và KH, MTCL năm 2015-2016 | KQHĐ các lĩnh vực công tác | Tháng 6-7/2015 | P. ĐBCL&KT |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Tự đánh giá chất lượng và Ban ISO

- Tổ chức xây dựng, triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2014 - 2015.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai kế hoạch ở các đơn vị theo từng nội dung công việc, góp phần thực hiện thành công kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2014 - 2015.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 và xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học mới.

2. Phòng ĐBCL&KT

- Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm trực thuộc để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác Đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

3. Các đơn vị trực thuộc và tổ chuyên trách

- Tổ chức xây dựng Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện MTCL, kế hoạch năm học, các quy trình, hướng dẫn công việc phù hợp với thực trạng của đơn vị và yêu cầu phát triển của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Triển khai thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng và thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động theo từng giai đoạn.

- Báo cáo Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Ban ISO và các cơ quan có liên quan theo yêu cầu.

Trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 của Nhà trường./.

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG - CT HỘI ĐỒNG

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Các tổ chuyên trách;

- Lưu: VT, P. ĐBCL&KT.			                              (đã ký)

Nguyễn Mạnh An